## Project Tracker
| <Project Name> Project |  |  |  |  | Overall Progress | 16.67%
Task | Start Date | End Date | Duration (Calendar Days) | Duration (Workdays) | Current Progress | Completed | Remaining | Priority | Owner | Notes
Milestone 1 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 100 | IT Team
Milestone 2 | 2018-11-05 | 2018-11-09 |  | 1 | 100% | 1 | 0 |  | IT Team
Milestone 3 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 9 | 1 | 100% | 1 | 0 | 800 | Core Team
Milestone 4 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 14 | 2 | 100% | 2 | 0 | 1100 | Core Team, Procurement
Milestone 5 | 2018-11-19 | 2018-12-16 | 14 | 20 | 0% | 0 | 20 | 1400 | Above plus Legal
Sub Milestone 5a | N/A | N/A |  |  |  | 0 |  |  | Above plus Legal
Sub Milestone 5b | N/A | N/A |  |  |  | 0 |  |  | Above plus Legal
Milestone 6 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 |  | All Stakeholders
Milestone 7 | 2018-12-20 | 2018-12-20 |  | 1 | 0% | 0 | 1 |  | Business Leads
Milestone 8 | 2018-12-20 | 2018-12-22 | 2 | 2 | 0% | 0 | 2 | 1700 | All Stakeholders
Milestone 9 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 | 2000 | PM
Overall |  |  |  | 30 | 16.67% | 5 | 25 | 4700
Formulas:
End Date = WORKDAY([Start Date],[Duration (Workdays)])-3